## Sheet1
问题检查表
该表用于帮助评估评估人理解接受提议变更可能产生的影响 | 结果
该变更是增强还是损害满足任何业务需求的能力？
基线中是否有需求和该变更相冲突？
是否有其他的待处理需求变更和该变更冲突？
如果不进行该变更，业务上或技术上有哪些后果？
如果接受该变更，是否有不利的副作用或者其他的潜在风险？
该变更是否会损害性能或者其他质量属性？
该变更在已知的技术限制或人员能力下是否可行？
该变更是否对开发\测试或操作环境所需的任何资源提出了无法接受的需求？
是否需要购买工具才能实现并测试该变更？
如果接受该变更，项目中已投入的努里是否会被浪费掉？
提议的变更会导致产品单位成本增加吗？比如是否会增加第三方产品许可使用费？
此变更会影响到市场营销、生产\制造、培训和客服计划吗？
用于帮助识别一个变更可能影响的工作产出的检查清单 | 结果
识别用户接口所需要的任何变更、增加或删除
识别报告、数据库或文件中的任何变更、增加或删除
识别必须穿件、修改或删除的设计组件
识别必须穿件、修改或删除的源文件
识别构建文件或过程中需要的任何变更
识别现有的单元测试、集成测试和系统测试中所需要的修改或删除
估算所需要的新的单元测试、集成测试和系统测试所需要的数量
识别需要创建或修改的帮助界面、培训或支持材料或其他用户文档
识别手变更影响的其他应用、库或硬件组件
识别任何需要购买或修改的第三方软件
识别该变更对项目管理计划、质量保障计划、配置管理计划或其他计划的影响