## Sheet1
|  | 软件工程系列课程学习交流平台 | 版本： | 0.0.1
制作人 |  | 张浩瀚 | 审核日期： | 2022.03.05
审核人 |  | 徐浩达 | 修改日期： | 2022.03.06
|  |  | 输入 |  | 输出
项目准备 阶段 | 项目准备 | 小组成立 | 杨老师提出项目
|  | 第一次例会 | 小组会议 |  | 可行性分析、小组logo
项目计划 阶段 | 编写需求 工程项目 计划 | 项目章程 | 可行性分析结果 |  | 项目章程
|  | 编写需求工程项目计划 | 需求工程项目计划 |  | 甘特图、wbs、obs、文档编写
|  | 需求工程项目计划PPT制作 | 甘特图、wbs、obs、文档编写 |  | 需求工程项目计划、PPT
|  | 第二次例会 | 小组会议 |  | 修改需求工程项目计划
|  | 第三次例会 | 小组会议 |  | UML概述PPT制作
|  | 更新甘特图 | 甘特图 |  | 新甘特图
项目实施 | 需求获取 | 第四次例会 | 小组会议 |  | UML工具PPT制作
|  | 第五次例会 | 小组会议 |  | UML基础IPPT制作
|  | 第六次例会 | 小组会议 |  | UML基础IIPPT制作
|  | 编写愿景和范围文档 | 需求工程项目计划 |  | 产品愿景文档及项目范围文档
|  | 第七次例会 | 小组会议 |  | 需求工程项目讨论
|  | 确定需求开发过程 | 项目计划；愿景及范围文档 |  | 开发流程
|  | 识别用户群 | 用户访谈 |  | 用户类型及其特征报告
|  | 组织焦点小组 | 用户代表 |  | 焦点小组
|  | 绘制界面原型 | 愿景和范围、小组会议 |  | 界面原型
|  | 准备需求访谈 | 用户类型及其特征报告；用户代表 |  | 访谈问题
|  | 需求获取访谈 | 问题 |  | 获取的需求；问题报告
|  | 需求获取讨论 | 问题 |  | 获取的需求；问题报告
|  | 分发调查问卷 | 调查问卷编写 |  | 调查结果报告
|  | 重用现有需求 | 现有需求 |  | 提取的需求
| 需求分析 | 为应用环境建模 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 系统环境关系图；生态环境图
|  | 创建原型 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 界面原型
|  | 分析需求可实现性 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 可实现性分析报告
|  | 第八次例会 | 小组会议 |  | 会议记录
|  | 需求优先级安排 | 提取的需求 |  | 排序好的需求
|  | 需求安优先级打分表 | 排序好的需求 |  | 需求安优先级打分表
|  | 创建数据字典 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据字典
|  | 需求建模 | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 |  | 数据流图、视图关系图、状态转移图、状态表、会话图和决策树等
|  | 将需求分配到子系统 | 提取的需求 |  | 子系统需求
|  | 采用软件需求规格说明模板 | 文档模板寻找 |  | ISO9001软件工程项目标准文档模板
|  | 第六次例会 | 小组会议 |  | 会议记录
| 需求规格 说明 | 识别需求源头 | 提取的需求 |  | 标识好的需求
|  | 为需求分配标识 | 提取的需求 |  | 标识好的需求
|  | 记录业务规则 | 标准和算法 |  | 项目文档标准；项目章程；项目配置管理标准
|  | 描述非功能需求 | 提取的需求；访谈报告 |  | 非功能需求
|  | 第九次例会 | 小组会议 |  | 会议记录
|  | SRS文档 | 现阶段所有成果 |  | SRS文档
|  | PPT制作 | SRS |  | 评审PPT
| 需求规格 审核 | 评审需求 | SRS、PPT |  | 修改SRS
|  | 测试需求 | SRS |  | 测试用例
|  | 定义验收条件 | 用户访谈 |  | 验收标准
|  | 模拟需求 | SRS；模拟器 |  | 可运行的系统模型
|  | 第十次会议 | SRS |  | SRS修改、会议记录
| 需求管理 过程 | 建立变更控制流程 | 需求变更需要 |  | 需求变更控制流程
|  | 建立基线，管理需求版本 | 需求变更需要 |  | SRS基线；版本控制
|  | 维护变更历史 | 需求变更需要；SRS基线 |  | 版本控制
|  | 跟踪需求状态 | SRS；需求变更文档 |  | 跟踪记录
|  | 跟踪需求问题 | 问题跟踪工具 |  | 需求澄清、缺陷弥补、评审后修改
|  | 第十一次例会 | 小组会议 |  | 会议记录
|  | 维护需求可跟踪阵 | 需求变更过程 |  | 需求可跟踪矩阵
|  | 使用需求管理工具 | 需求管理工具 |  | 需求管理
|  | 第十二次例会 | 小组会议 |  | UML基础IVPPT制作
|  | 第十三次例会 | 小组会议 |  | 会议记录、修改测试用例、修改界面原型、修改用户手册
|  | 编写需求变更报告 | SRS |  | 需求变更报告
项目验收 | 验收评审 | 验收评审 | SRS |  | 评审结果
项目结尾 | 项目总结 | 项目总结 | 评审结果 |  | 团队建设