## sprint
工作项导出规则如下: 1. 单次导出默认最多支持5000条。 2. 工作项标题，存在父子关系并为树形结构展示时，按照子工作项标题在前加“→”；二级子工作项标题前加“→→”的规则导出，并且子工作项跟随父工作项
编号 | 标题 | 工作项类型 | 状态 | 负责人 | 优先级 | 父工作项 | 故事点 | 开始时间 | 截止时间
SRA-56 | 教师注册 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 教师登录 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-55 | 教师登录 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 教师登录 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-57 | 学生登录 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 学生登录 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-58 | 学生注册 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 学生登录 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-59 | 浏览用户信息 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理用户信息 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-60 | 更改用户信息 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理用户信息 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-61 | 审核未通过帖子 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理论坛 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-62 | 删除已通过帖子 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理论坛 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-63 | 浏览管理日志 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 查看管理日志 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-64 | 浏览论坛 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-65 | 发帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-66 | 回帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-69 | 回帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-70 | 发帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-71 | 浏览论坛 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-72 | 浏览课程介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 较高 | 查看课程介绍 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-73 | 浏览老师介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 较高 | 查看老师介绍 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-74 | 浏览论坛 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 浏览论坛 | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-19
SRA-78 | 加入圈子 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 加入圈子 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-79 | 退出圈子 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 较低 | 加入圈子 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-80 | 查看课程介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 设置课程介绍 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-81 | 修改课程介绍 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 设置课程介绍 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-82 | 查看教师介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 设置教师介绍 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-83 | 修改教师介绍 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 设置教师介绍 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-84 | 新建通知 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 发布通知 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-85 | 选择通知人群 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 发布通知 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-86 | 删除通知 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 较低 | 发布通知 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-92 | 发帖（上传文件） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-93 | 发帖（选择圈子） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-95 | 发帖（上传文件） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-94 | 发帖（选择圈子） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25