## sheet1
编号 | 标题 | 工作项类型 | 状态 | 负责人 | 优先级 | 父工作项 | 需求类型 | 故事点 | 开始时间 | 截止时间
SRA-46 | 教师需求 | 史诗 | 进行中 | 徐浩达 | 最高 |  | 功能需求 | 14 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-54 | →教师登录 | 特性 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 教师需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-56 | →→教师注册 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 教师登录 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-55 | →→教师登录 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 教师登录 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-53 | →设置课程介绍 | 特性 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 教师需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-81 | →→修改课程介绍 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 设置课程介绍 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-80 | →→查看课程介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 设置课程介绍 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-52 | →设置教师介绍 | 特性 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 教师需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-83 | →→修改教师介绍 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 设置教师介绍 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-82 | →→查看教师介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 设置教师介绍 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-51 | →发布通知 | 特性 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 教师需求 | 功能需求 | 3 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-86 | →→删除通知 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 较低 | 发布通知 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-85 | →→选择通知人群 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 发布通知 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-84 | →→新建通知 | 用户故事 | 进行中 | 张浩瀚 | 普通 | 发布通知 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-05-08
SRA-47 | →论坛留言 | 特性 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 教师需求 | 功能需求 | 5 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-93 | →→发帖（选择圈子） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-92 | →→发帖（上传文件） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-66 | →→回帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-65 | →→发帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-64 | →→浏览论坛 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-40 | 学生需求 | 史诗 | 已完成 | 徐浩达 | 最高 |  | 功能需求 | 9 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-45 | →学生登录 | 特性 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 学生需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-58 | →→学生注册 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 学生登录 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-57 | →→学生登录 | 用户故事 | 已完成 | 梅晨睿 | 较高 | 学生登录 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-44 | →加入圈子 | 特性 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 学生需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-79 | →→退出圈子 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 较低 | 加入圈子 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-78 | →→加入圈子 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 普通 | 加入圈子 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-41 | →论坛留言 | 特性 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 学生需求 | 功能需求 | 5 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-95 | →→发帖（上传文件） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-94 | →→发帖（选择圈子） | 用户故事 | 已完成 | 朱佩豪 | 普通 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-25
SRA-71 | →→浏览论坛 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-70 | →→发帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-17
SRA-69 | →→回帖 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 论坛留言 | 功能需求 | 1 | 2022-04-25 | 2022-04-30
SRA-36 | 管理员需求 | 史诗 | 已完成 | 徐浩达 | 最高 |  | 功能需求 | 5 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-39 | →管理用户信息 | 特性 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理员需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-06 | 2022-04-08
SRA-60 | →→更改用户信息 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理用户信息 | 功能需求 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-59 | →→浏览用户信息 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理用户信息 | 功能需求 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-38 | →管理论坛 | 特性 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理员需求 | 功能需求 | 2 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-62 | →→删除已通过帖子 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理论坛 | 功能需求 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-61 | →→审核未通过帖子 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理论坛 | 功能需求 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-37 | →查看管理日志 | 特性 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 管理员需求 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-63 | →→浏览管理日志 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 普通 | 查看管理日志 | 功能需求 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-24
SRA-32 | 游客需求 | 史诗 | 已完成 | 徐浩达 | 最高 |  | 功能需求 | 3 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-35 | →查看课程介绍 | 特性 | 已完成 | 张浩瀚 | 较高 | 游客需求 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-72 | →→浏览课程介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 较高 | 查看课程介绍 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-34 | →查看老师介绍 | 特性 | 已完成 | 张浩瀚 | 较高 | 游客需求 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-73 | →→浏览老师介绍 | 用户故事 | 已完成 | 张浩瀚 | 较高 | 查看老师介绍 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-04-12
SRA-33 | →浏览论坛 | 特性 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 游客需求 | 功能需求 | 1 | 2022-04-06 | 2022-05-08
SRA-74 | →→浏览论坛 | 用户故事 | 已完成 | 徐浩达 | 较高 | 浏览论坛 | 功能需求 | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-19